## Sheet1
Data Warehousing_SEIS_732_Team_21
|  | Project Start Date 2/08/18 |  |  | Project End Date N/A
Task | Priority Level | Version | Lead Member | Start | End | % Done | Days
Milestone 1 | ***** | 1 |  | Thu 02/08/18 | Thu 2/15/18 | 100% | 7
Task | ***** | 1.0.1 | Bader | Sat 2/10/18 | Wed 2/14/18 | 100% | 5
Task | **** | 1.0.2 | Rigzin | Mon 2/12/18 | Wed 2/14/18 | 100% | 4
Task | **** | 1.0.3 | Rigzin | Mon 2/12/18 | Wed 2/14/18 | 100% | 4
Task | *** | 1.0.4 | Karthik | Tue 2/13/18 | Wed 2/14/18 | 100% | 3
Task | **** | 1.0.5 | Rigzin | Mon 2/12/18 | Wed 2/14/18 | 100% | 4
Milestone 2 |  | 2 |  | Wed 2/21/18 | Sun3/25/18 |  | 32
FACT Table | ***** | 2.0.2(a) |  | Wed 2/21/18 | Wed 3/7/18 | 100% | 14
Customer DIM Table | ***** | 2.0.2(b) | Rigzin | Wed 2/21/18 | Wed 3/7/18 | 100% | 14
Product DIM Table | ***** | 2.0.2(c) | Bader | Wed 2/21/18 | Wed 3/7/18 | 100% | 14
Dealer DIM Table | ***** | 2.0.2(d) | Karthik | Wed 2/21/18 | Wed 3/7/18 | 100% | 14
Date DIM Table | ***** | 2.0.2(e) | Rigzin | Wed 2/21/18 | Wed 3/7/18 | 100% | 14
Role Playing DIMM Table | ***** | 2.0.2(f) | Karthik | Wed 2/21/18 | Wed 3/7/18 | 100% | 14
Junk DIM Table | ***** | 2.0.2(g) | Karthik | Wed 2/21/18 | Wed 3/7/18 | 100% | 14
Customer IDD | **** | 2.0.3(a) | Rigzin | Wed 3/8/18 | Sun 3/25/18 | 100% | 18
Prodcut IDD | **** | 2.0.3(b) | Bader | Wed 3/8/18 | Sun 3/25/18 | 100% | 18
Dealer IDD | **** | 2.0.3(c) | Karthik | Wed 3/8/18 | Sun 3/25/18 | 100% | 18
Date IDD | **** | 2.0.3(d) | Rigzin | Wed 3/8/18 | Sun 3/25/18 | 100% | 18
Role Playing IDD | **** | 2.0.3(e) | Karthik | Wed 3/8/18 | Sun 3/25/18 | 100% | 18
Junk IDD | **** | 2.0.3(f) | Karthik | Wed 3/8/18 | Sun 3/25/18 | 100% | 18
ERD | *** | 2.0.4(a) | Karthik | Wed 3/8/18 | Sun 3/25/18 | 100% | 18